## Kalkulacja
Oznaczenie sprawy: OZ.261.9.2026 Załącznik nr 1a do Formularza ofertowego Kalkulacja ofertowa „Opracowanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania wód Strugi Bronowickiej”
Lp. | Pozycja | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4x5
1 | Prace biurowe
1 | Etap 1: Analizy i opracowania: |  |  |  | 0
1 | Pozyskanie materiałów i opracowań w tym map do celów projektowych, dokumentów graficznych i opracowań branżowych w zakresie koniecznym dla wykonania przedmiotowego opracowania. | 1 | kpl |  | 0
2 | Analizy i opis stanu przyszłego w oparciu o istniejący dokumenty planistyczne | 1 | kpl |  | 0
3 | Analizy i opis stanu obecnego w zakresie panujących na oprzarze zlewni Strugi Bronowickiej warunków hydrogeologicznych | 1 | kpl |  | 0
4 | Analizy i opis stanu obecnego terenu pod kontem przyrodniczym oraz znajdujących się na terenie obiektów o wartości historycznej | 1 | kpl |  | 0
5 | Analizy i opis stanu obecnego w zakresie odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych | 1 | kpl |  | 0
6 | Modelowanie dwuwymiarowe stanu istniejącego (W0) oraz przy uwzględnieniu opracowań pn.: „Modelowanie kanalizacji opadowej zlewni wylotu nr 68K zlewnia Strugi Bronowickiej.” oraz „Modelowanie kanalizacji opadowej zlewni wylotu nr 68K wraz z przedstawieniem koncepcji odciążeń systemu w celu redukcji podtopień – wykonane w oparciu o model hydrauliczny” (W1) | 1 | kpl |  | 0
7 | Wariantowe rozwiązania zmiany sposobu gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi oraz regulacji cieku (minimum 2 rozwiązania) z uwzględnieniem kryteriów funduszy europejskich | 1 | kpl |  | 0
8 | analiza finansowa i wyceny | 1 | kpl |  | 0
9 | Modelowanie dwuwymiarowe dla rozwiązania pierwszego (W2) oraz drugiego (W3) | 1 | kpl |  | 0
10 | Wybór optymalnego rozwiązania wraz z uzasadnieniem technicznym, ekonomicznym, przyrodniczym | 1 | kpl |  | 0
11 | Operat stanu "0" | 1 | kpl |  | 0
2 | Etap 2: Decyzje |  |  |  | 0
1 | przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko wraz z wykonaniem raportu oddziaływania na środowisko | 1 | kpl |  | 0
2 | uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | 1 | kpl |  | 0
2 | Prace terenowe
3 | Etap 3: Inwentaryzacja obiektów mających wpływ na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi zlokalizowanych w obrębie zlewni i cieku (obiektów hydrotechnicznych i kanalizacyjnych) |  |  |  | 0
1 | inwentaryzacj j.w - prace terenowe | 1 | kpl |  | 0
2 | inwntaryzacja fotograficzna | 1 | kpl |  | 0
4 | Etap 4: Badania geologiczne |  |  |  | 0
1 | otwry o głębokości 8m | 30 | szt |  | 0
2 | otwory o głębokości 10m - podwójna rdzeniówka | 24 | szt |  | 0
3 | badanie zmian położenia zwierciadła wód gruntowych (piezometry) i ich przepływu | 1 | kpl |  | 0
4 | badanie erozji | 1200 | m |  | 0
5 | inwentaryzacja osuwisk | 1400 | m |  | 0
6 | inwentaryzacja fotograficzna | 1 | kpl |  | 0
5 | Etap 5: Inwentaryzacja przyrodnicza |  |  |  | 0
1 | Inwentaryzacja przyrodnicza - prace terenowe | 1 | kpl |  | 0
2 | inwentaryzacja fotograficzna | 1 | kpl |  | 0
| Wartość BRUTTO RAZEM* |  |  |  | 0
Legena
* Wartość brutto należy przenieść do Formularza ofertowego (załacznik nr 1 do SWZ )
Sposób wyliczenia ceny w pozycji: Ilość x cena jednostkowa brutto = wartosc brutto
Kalkulacja ofertowa musi być złozona wraz z Formularzem ofertowym pod rygorem odrzucenia oferty
Kalkulacja ofertowa musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy
Dokument wymaga podpisu elektronicznego. Przez podpis elektroniczny należy rozumieć: podpis kwalifikowany lub podpis osobisty lub podpis zaufany.