| Harmonogram PRAC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prace przygotowawcze i organizacyjne – pomiar drzwi, futryn w toaletach obsługowych: Rakowicka; Prądnicka; Park Krakowski |  |  |  |  |
| Prace przygotowawcze i organizacyjne Naprawa drzwi w toalecie obsługowej: Powiśle |  |  |  |  |
| Demontaż drzwi i ościeżnicy z ewentualnym skuciem, sprawdzenie ścian i kątów - Rakowicka |  |  |  |  |
| Wyniesienie starych drzwi, gruzu oraz innych odpadów i ich utylizacja- Rakowicka |  |  |  |  |
| Montaż Drzwi Wewnętrznych, osadzenie, malowanie ścian i inne prace wykończeniowe - Rakowicka |  |  |  |  |
| Demontaż drzwi i ościeżnicy z ewentualnym skuciem, sprawdzenie ścian i kątów - Prądnicka |  |  |  |  |
| Wyniesienie starych drzwi, gruzu oraz innych odpadów i ich utylizacja - Prądnicka |  |  |  |  |
| Montaż Drzwi Wewnętrznych, osadzenie, malowanie ścian i inne prace wykończeniowe - Prądnicka |  |  |  |  |
| Demontaż drzwi i ościeżnicy z ewentualnym skuciem, sprawdzenie ścian i kątów - Park Krakowski |  |  |  |  |
| Wyniesienie starych drzwi, gruzu oraz innych odpadów i ich utylizacja - Park Krakowski |  |  |  |  |
| Montaż Drzwi Wewnętrznych, osadzenie, malowanie ścian i inne prace wykończeniowe - Park Krakowski |  |  |  |  |
| Zakończenie prac |  |  |  | 20.11.2026 |